## aztehlikeli
| ADANA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YILLIK PLANI | [12 empty] | ……./ .../ 2022
|  | 1. Ay | 2. Ay | 3. Ay | 4. Ay | 5. Ay | 6. Ay | 7. Ay | 8. Ay | 9. Ay | 10.Ay | 11.Ay | 12.Ay | SORUMLU / TAKİP EDEN
1 | RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
1.1 | Risk Değerlendirme Ekibi Güncellenmesi | Değişiklik olduğunda güncellenecektir. | [11 empty] | İşveren/İşveren Vekili
1.2 | Risk Değerlendirme Ekibi Eğitim | Değişiklik olduğunda eğitime alınacaktır. | [11 empty] | İşveren/İşveren Vekili
1.3 | Risk Değerlendirmesinin Yapılması/Güncellenmesi. | Süreklilik arz eder. | [11 empty] | İşveren/İşveren Vekil- Risk Değerlendirme Ekibi
1.4 | Risk Değerlendirme Raporunda belirlenen eksikliklerin,raporda yer alan sorumlu kişilerce, termin süresi içerisinde tamamlanması. | Süreklilik arz eder. | [11 empty] | İşveren/İşveren Vekili
1.5 | Risk Değerlendirme Raporu sonucu doğrultusunda , çalışanların bilgilendirilmesi. | Süreklilik arz eder. | [11 empty] | İşveren/İşveren Vekili - İGU - İH
1.6 | Risk Değerlendirme Raporunun Uygulamada Takibinin yapılması. | Süreklilik arz eder. | [11 empty] | İşveren/İşveren Vekili - İGU - İH
2 | ACİL DURUM ÇALIŞMALARI
2.1 | Acil Durum Planı Hazırlanması / Güncellenmesi | Süreklilik arz eder. |  | X | [8 empty] | X | İşveren/İşveren Vekili - İGU
2.2 | Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması | Süreklilik arz eder. |  | X | [8 empty] | X | İşveren/İşveren Vekili - SSB
2.3 | Tahliye Planlarının Hazırlanarak uygun yerlere asılması | Süreklilik arz eder. |  | X | [8 empty] | X | İşveren/İşveren Vekili - SSB
2.4 | Acil Durumlar Hakkında Çalışanların bilgilendirilmesi ,eğitimlerin planlanması ve uygulanması. | Süreklilik arz eder. |  | X | [8 empty] | X | İşveren/İşveren Vekili - İGU
2.5 | Acil Durum Planı kapsamında tatbikatların planlanması uygulanması. | Süreklilik arz eder. |  | X | [8 empty] | X | İşveren/İşveren Vekili - SSB
2.6 | Acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesinin izlenmesi ve kontrol edilmesi. | Süreklilik arz eder. |  | X | [8 empty] | X | İşveren/İşveren Vekili - İGU -SSB
3 | ORTAM ÖLÇÜMLERİ ve PERİYODİK KONTROLLER
3.1 | Yangın Tesisatı , Hortumlar, Motopomplar ve Boru Tesisatı, Yangın Söndürme Cihazları Kontrolleri, Yangın Algılama Ekipmanları Kontrollerinin yapılması. | İlgili yönetmelik de belirtilen sürelere bağlı kalınarak yapılır. | [11 empty] | İşveren/İşveren Vekili - SSB
3.2 | Çalışma ortamının; Peryodik Kontrol Uzmanlarınca Peryodik Kontrollerinin planlanması uygulamaların kontrol edilmesi. | [10 empty] | X |  | İşveren/İşveren Vekili - İGU
4 | DENETİMLER
4.1 | Ortam Sağlık Gözetimlerinin Yapılması | Süreklilik arz eder. | [11 empty] | İşveren/İşveren Vekili - İH
4.2 | Çalışma Ortam Gözetimlerinin Yapılması | Süreklilik arz eder. | [11 empty] | İşveren/İşveren Vekili - İGU
4.3 | İşyeri Ön Tehlike Belirleme Denetimi (Tüm Bölümler) | Süreklilik arz eder. | [11 empty] | İşveren/İşveren Vekil- Risk Değerlendirme Ekibi
4.4 | Çalışanların Gözetim Yapılması | Süreklilik arz eder. | [11 empty] | İşveren/İşveren Vekili - İGU - İH
5 | SAĞLIK ve HİJYEN KONTROLLERİ
5.1 | İşe Giriş Muayenelerinin yapılması | Süreklilik arz eder. | [11 empty] | İşveren/İşveren Vekili - İH
5.2 | Periyodik Sağlık Muayenelerinin Yapılması | Süreklilik arz eder. | [11 empty] | İşveren/İşveren Vekili - İH
5.3 | İşyeri Hijyen Kontrolünün yapılması | Süreklilik arz eder. | [11 empty] | İşveren/İşveren Vekili - İGU - İH
6 | EĞİTİM, BİLGİLENDİRME, VE KAYIT
6.1 | İzleme ve Rehberlik Çalışmaları | Süreklilik arz eder. | [11 empty] | İşveren/İşveren Vekili - İGU - İH
6.2 | Yıllık Eğitim Planı Hazırlanması. | Egitim planı doğrultusunda hareket edilecektir. | [11 empty] | İşveren/İşveren Vekili - İGU -SSU- İH
6.3 | İSG Kurul Toplantıları |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | İşveren/İşveren Vekili
6.4 | İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönergesinin Güncellenmesi | İhtiyaç halinde güncellenecektir. | [11 empty] | İşveren/İşveren Vekili
6.5 | Fuar Seminer vb Eğitim Organizasyonlarına Katılma | Ulusal ve Uluslararası fuar takvimine göre belirlenecektir. | [11 empty] | İşveren/İşveren Vekili - İGU - İH
6.6 | İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatları ile Çalışma İzin Prosedürlerini Hazırlama | Süreklilik arz eder. | [11 empty] | İşveren/İşveren Vekili - İGU - İH
7 | REHBERLİK ÇALIŞMALARI
7.1 | İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması için işverene önerilerde bulunulması. | Süreklilik arz eder. | [11 empty] | İş Güvenliği Uzmanı
7.2 | Kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konusunda işverene önerilerde bulunulması. | Süreklilik arz eder. | [11 empty] | İş Güvenliği Uzmanı
7.3 | İş ve işlemlerin İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesi hususunda işverene önerilerde bulunulması. | Süreklilik arz eder. | [11 empty] | İş Güvenliği Uzmanı-İşyeri Hekimi
7.4 | İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunulması. | Süreklilik arz eder. | [11 empty] | İş Güvenliği Uzmanı-İşyeri Hekimi
7.5 | İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak önerilerde bulunulması. | Süreklilik arz eder. | [11 empty] | İş Güvenliği Uzmanı-İşyeri Hekimi
| İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi | Sivil Savunma Uzmanı | [10 empty] | İşveren/İşveren vekili